2019年度城市维护费项目支出

绩效自评报告

         自评项目名称：2019年度“城市维护费”

项目实施单位：随州市住房和城乡建设局

委托评价单位：湖北佰盛会计师事务所（普通合伙）

二〇二〇年七月二日

2019年度城市维护费项目绩效自评报告

根据《市财政局关于开展2019年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函〔2020〕30号）文件精神，随州市住房和城乡建设局委托湖北佰盛会计师事务所成立项目评价小组，对随州市住房和城乡建设局（以下简称市住建局）承办的2019年度“城市维护费”项目预算资金97万元实施情况，进行绩效自评。调查了解2019年“城市维护费”项目资金管理和使用是否达到了预期目标，分析衡量项目支出的效率、效益和效果，便于以后探索和改进项目资金预算管理。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本自评报告。

一、基本情况

（一）项目概况

“城市维护费项目”的建立是由于市政设施是与人民日常生活息息相关的基础设施，是城市建设的一部分，城市维护费主要用于城市市政设施的维护和保养、建设，它包括城市给水、公共卫生等公共设施维护和管理费用，市政设施的好坏不仅影响着一个城市的精神风貌，而且与居民的生活以及当地的经济发展息息相关，因此，城市维护费具有很重要的地位。

（二）项目资金预算下达和绩效目标情况

1、预算下达情况

2019年度市本级项目预算“城市维护费”97万元。

2、绩效目标情况

2019年度“城市维护费”项目支出绩效目标：投入预算资金97万元，拟完成如下目标：

洁美随州建设；2、房地产项目整顿及物业管理；3、城市建设专项业务维护。
二、绩效自评工作开展情况
1、前期准备：项目评价小组依据评价方案制定了项目评价任务清单和工作计划，明确了评价小组各成员的职责分工。 

2、组织过程：（1）书面审核。报送的相关依据证据材料的完整性、及时性、有效性进行审核，了解了项目实施情况。（2）现场核查，结合相关材料，对照项目资金的使用去向进行现场核查。

3、分析评价：一是结合书面审核和现场核查情况，确定项目资金绩效自评初步结果；二是根据初步评价结果在综合分析的基础上拟定项目资金绩效自评报告初稿。评价小组根据反馈意见对报告修改完善后，形成项目资金绩效自评报告报市住建局。

三、综合评价结论

随州市住房和城乡建设局实施的“城市维护费”项目，通过对书面资料及实地核查，城市维护费项目资金管理制度较健全，在资金使用上按规定程序办理。打造“洁美随州”促使随州市被纳入国家新型城镇化综合试点，成功创建国家森林城市和全省首个环保模范城市，加大房地产市场的监管，为随州市“稳地价、稳房产、稳预期”作出了贡献。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2019年收到市直预算资金97万元。由市财政直接拨付到项目资金使用单位。其中：市房产局10万元、市住建局城市建设87万元。预算资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

项目预算资金实际使用97万元，预算执行率100%。具体执行情况如下：

一是市房产局10万元，主要用于房地产整顿项目及物业管理。

二是市住建局87万元，主要用于洁美随州建设经费10万元，城市建设专项业务费77万元。
3、项目资金管理情况分析

2019年城市维护费项目资金涉及范围广泛。在实地核查中，项目实施单位的财务制度健全，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，各单位项目支出按规定程序办理。
（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）实际完成率。（6分）

①市区排水畅通。解决了城区排水管网和排水检查井箅的淤塞及破损情况，解决内河河道淤塞和环境卫生“脏乱差”问题，确保了城区防洪排水设施、泵站闸门的正常安全运行。②打造“洁美家园”高标准完成省级试点示范的洪山镇、府河镇、长岗镇和市级试点示范的3个镇小城镇建设品质提升行动；全面启动全市擦亮小城镇行动，随县洪山镇、曾都区府河镇、大洪山长岗镇等3个镇纳入全省首批试点镇。③按市委市政府“稳地价、稳房价、稳预期”的要求，强化房地产市场监管，积极推进老旧小区改造工作，推进小区创建“红色物业”示范小区，促进房地产市场平稳健康发展。④防洪排水管理。严格按照技术规范和标准，对城区256公里排水管网、13000座检查井蓖、27公里内河明渠、3座泵站闸门的养护维修、25座内河桥梁检测及维修，力保排水设施养护维修及时，排水设施安全零事故，内河卫生干净整洁，提高城市品位及居民的出行和生活环境。（得6分）
（2）质量达标率。（6分）

通过多年的城市建设和维护，随州已拥有国家园林城市、国家森林城市、省级环保模范城市、全国无障碍示范城市、城市生态竞争力指数全国第四等众多荣誉。财政资金的使用取得好的效益，城市维护费项目资金使用达到预期效果。（得6分）

（3）完成及时率。（6分）

项目预算资金97万元的使用，使历史文化名城--随州城区的综合环境得到提升，城建综合普查信息的利用率得到提升。资金使用单位按时按质按量完成了2019年安排的工作。（得6分）

资金使用合规性。（5分）
资金支出时由申请人提交了支出报告单，经报账人签字，管理人和分管领导审批后附支出证明单进行报账，资金的拨付及支出有完整的审批程序和手续，保障了资金的安全、规范运行；养护维修等小型工程和内河保洁上严格按照政府采购程序和内部工程建设分包程序；在工程建设上，材料贮置、工程结算及排水设施养护用工用料等各个环节都严格按照规定的办事程序和审批权限办理，重大开支经过了集体决策。（得5分）

（5）市区排水改善程度。（7分）
市区排水设施维护方面巡查率100%，中心城区排水设施维修率98%，防洪排水养护实际完成率达到90%，因资金量不足，市区排水改善程度一般。扣1分。（得6分）

（6）市政设施及环境安全有效性（6分）

项目实施后通过实地察看，市政设施基本完好，市容环境卫生良好，但有待提高，扣1分。（得5分）
资金下拨及时性（4分）

项目资金已及时下拨。（得4分）

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。（10）

“城市维护费”预算项目，是随州市已延续开展多年用于城市公共基础设施和公用事业的维护建设。多年来为随州经济发展和社会安宁保驾护航，是保证我市经济高效、快速发展的重要之举。（得10分）

社会效益（20分）
社会稳定程度。（10分）

指项目实施后是否能提高市民生活质量，从精神上缓解市民的生活压力，用以反映和考核项目实施后社会稳定程度。市民认为社会稳定程度为95%，经过多年的建设和维护，专项资金的使用促进了我市城市经济发展，优化了城市居民生活环境，提升了城市形象和城市品味。（得10分）

信息公开透明度。（10分）

财务信息公开透明。（得10分）

（3）可持续影响。（10分）

在新的社会形势下，市住建局持续开展城市维护建设，以更坚定的步伐、更顽强的意志、更务实的作风，努力为“美丽随州”建设再立新功。（得10分）

3、满意度指标完成情况分析。（10分）

城市维护费用支出惠及人民群众。2019年度全市未发生因城市维护不到位造成的安全事故，向市委市政府和全市人民交上了一份满意的答卷，但因资金不足，维养程度有待进一步提高，扣1分。（得9分）
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因

绩效目标全面完成。
（二）下一步改进措施

根据2019年各资金使用部门提出的维护需求，市级城市维护费存在总量严重不足、维护水平不高的问题。建议有关部门适当倾斜资金，逐年提高市级城维费额度，以便保证城建设施的高效运行。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评报告专为委托方对本报告所列明的目的以及报送财政主管部门检查使用。绩效自评报告的使用权归委托方所有，除依据法律规定需要公开的情形外，报告的全部或部分内容不得见诸于公开媒体。

绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验

单位领导重视，根据上级要求，组织学习相关文件要求，结合单位实际情况，对需要绩效自评的项目决定委托中介机构开展自评。

（二）问题

1、项目管理制度需进一步完善。项目的资料未能及时归档，建议规范项目资料的管理，加强项目管理制度建设，提高项目管理的可操作性。

2、未建立一套完整的考核方案，单位未做月度、季度、年度自查。建议市住建局各单位成立自查小组每月、季度、年度形成自检评价报告同时报月度、季度、年度完成工作情况表；维修完成情况表；设施抢修报表，巡视情况处置统计表、信息处馈办理回复表。
（三）建议

一是单位成立绩效评价协调部门，协调绩效评价所需资料的收集工作、报告的撰写。二是组织对各单位的绩效自评情况进行集中评审或交流评审，相互交流工作经验，提高评审质量。三是多组织学习，提高认识，提升质量。四是增强各个项目主管部门工作资料的留痕管理。根据开展工作的实际情况形成相应的工作成果及总结，对开展工作的具体情况进行记录，有利于人员考核和后期评价。

附件：随州市住房和城乡建设局“城市维护费”项目绩效目标自评表

随州市住房和城乡建设局

2020年7月2日
1
1


