## Sheet1
附件2:
随州市实施最严格水资源管理制度主要工作任务、进度安排及责任分工
主要任务 | 2012年 |  |  |  |  | 2013年 | [11 empty] | 2014年 | [11 empty] | 2015年 | [11 empty] | 责任部门
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
一、准备阶段
拟定《实施方案》、报市政府批准印发。 | [41 empty] | 市政府办、市水利局
申请作为全省地级市试点。 | [41 empty] | 市政府办、市水利局
初步分解“三条红线”指标、完成征求意见。 | [41 empty] | 市水利局
二、实施阶段
市政府出台《关于实行最严格水资源管理制度的意见》。 | [41 empty] | 市政府办、市水利局、市政府法制办
成立水资源管理相关机构。 | [41 empty] | 市编办 市水利局
出台（或转发）《取水许可和水资源费征收管理条例》。 | [41 empty] | 市政府办、市水利局、市政府法制办
出台（或转发）《水资源费使用管理办法》。 | [41 empty] | 市财政局牵头，市水利局、物价局参与
编制《随州市水资源综合利用和保护规划》。 | [41 empty] | 市水利局、市水文局
（一）建立总量控制制度。
建立市县乡三级用水总量控制体系。 | [41 empty] | 市、县水利部门
出台《随州市水资源管理办法》、《关于开展规划和建设项目水资源论证工作管理办法》。 | [41 empty] | 市发改委、市水利局
编制《随州市水资源调度方案、应急预案》，并报市政府批准执行。 | [41 empty] | 市政府办、市水利局、市水文局、市政府法制办
建立取水许可和大中小型水库河流、灌区基本情况档案。 | [41 empty] | 市水利局、各地水利部门
（二）建立用水效率控制制度。
做好迎接省级节水型社会试点验收。 | [41 empty] | 市水利局
出台《随州市节约用水管理办法》、修订完善《用水定额》。 | [41 empty] | 市政府办、市水利局、市政府法制办
开展节水创建活动和示范工程建设。 | [41 empty] | 市直有关部门
出台（或转发）建设项目节水设施“三同时”管理办法。 | [41 empty] | 市水利、发改、住建等部门
推进各行业节水技术改造。 | [41 empty] | 市住建、经信、农业、供水等部门
开展水平衡测试。 | [41 empty] | 市住建、经信、水利、水文等部门
（三）建立水功能区限制纳污制度。
确立全市水功能区监测数量并进行适时监测。 | [41 empty] | 市水利局、市水文局
出台入河排污口监督管理办法。 | [41 empty] | 市水利局、市环保局
出台水功能区水质达标评价办法。 | [41 empty] | 市水利局、市水文局
核定乡镇以上集中式饮用水水源地并划定保护区。 | [41 empty] | 市环保局牵头，各地水利部门配合
制定完善饮用水源地突发事件应急预案。 | [41 empty] | 市水利局、市环保局
开展先觉庙水库饮用水源地安全建设。 | [41 empty] | 市水利局、市环保局
编制白云湖、先觉庙水库生态保护与修复规划。 | [41 empty] | 市水利局
（四）建立水资源管理责任制和考核制度
下达水资源管理“三条红线”控制指标。 | [41 empty] | 市水利局
出台《随州市实行最严格水资源管理制度考核办法》。 | [41 empty] | 市政府办牵头、市委组织部、市人社局、市水利局等参与
市政府与各地签订最严格水资源管理责任书。 | [41 empty] | 市政府 市水利局
（五）水资源监控能力建设
协助完成国控、省控项目建设。 | [41 empty] | 各级水利部门、市水文局
实施市控建设项目。 | [41 empty] | 市财政局、市水利局、市水文局
建立市级水资源管理监控系统。 | [41 empty] | 市财政局、市水利局、市水文局
三、验收阶段
自查、对各地进行验收。 | [41 empty] | 市水利局牵头、市直有关部门参加
迎接省级验收。 | [41 empty] | 市政府、市水利局及市直有关部门